## Logs
Date | Week | Project | Hours | Specifications |  | Project | Hours | Hours per Week
2025-02-10 | 3.1 | Meeting | 2 | Stageovereenkomst tekenen, planning maken |  | AutoCRISP | 76 | 36 | 3.1
2025-02-10 | 3.1 | Research | 2 | Documentatie, onderzoek naar tools & frameworks |  | Research | 3 | 36 | 3.2
2025-02-10 | 3.1 | AutoCRISP | 3 | Virtuele environment opzetten met CrewAI + Langtrace |  | Meeting | 4 | 15 | 3.3
2025-02-11 | 3.1 | AutoCRISP | 2 | n8n documentatie doornemen en begin maken aan workflow automation |  | Documentatie | 2 | 0 | 3.4
2025-02-11 | 3.1 | AutoCRISP | 2 | Git opzetten en pushen naar repository voor CrewAI API |  |  |  | 0 | 3.5
2025-02-11 | 3.1 | AutoCRISP | 3 | Authorize Google Drive for n8n node and create Supabase vector database for storing data |  |  |  | 0 | 3.6
2025-02-12 | 3.1 | AutoCRISP | 2 | n8n workflow demo met Supabase en QA Chain |  |  |  | 0 | 3.7
2025-02-12 | 3.1 | AutoCRISP | 5 | Basic Retrieval-Augmented Generation workflow |  |  |  | 0 | 3.8
2025-02-13 | 3.1 | AutoCRISP | 7 | RAG + web search research agent |  |  |  | 0 | 3.9 | 640
2025-02-14 | 3.1 | AutoCRISP | 3 | Style Guide en Research compiler agent |  |  |  | 0 | 4
2025-02-14 | 3.1 | AutoCRISP | 2 | OpenRouter voor web search uittesten en |  |  |  | 0 | 4.1
2025-02-14 | 3.1 | Research | 1 | Onderzoek naar code agents zoals RooCode en Cline |  |  |  | 0 | 4.2
2025-02-14 | 3.1 | AutoCRISP | 2 | RooCode testen en stage-overeenkomst |  |  |  | 0 | 4.3
2025-02-17 | 3.2 | AutoCRISP | 6 | Bug fixing, perplexity web search met https integreren |  |  |  | 0 | 4.4
2025-02-17 | 3.2 | Meeting | 1 | Teams meeting interview sessie |  |  |  | 0 | 4.5
2025-02-18 | 3.2 | AutoCRISP | 7 | RAG agent (semi werkende), kan bepaalde queries uitvoeren en resultaten geven | Total Hours | 87 |  | 0 | 4.6
2025-02-18 | 3.2 | Meeting | 1 | VR Demo | Total Days | 12 |  | 0 | 4.7
2025-02-19 | 3.2 | AutoCRISP | 4 | Kom vele errors tegen, maak een AI agent die extra datasets opzoekt om te kunnen combineren | % Finished | 13.59% |  | 0 | 4.8
2025-02-19 | 3.2 | AutoCRISP | 3 | Combinatie van dataset agent en research agent, DeepSeek debugging
2025-02-20 | 3.2 | AutoCRISP | 7 | Data visualization, RAG en orchastrator
2025-02-21 | 3.2 | AutoCRISP | 7 | Opschonen van workflow, chart agent gefixt
2024-02-24 | 3.3 | Documentatie | 2 | Plan van Aanpak
2024-02-24 | 3.3 | AutoCRISP | 6 | Telegram API als tijdelijke UI, Google Oauth en vector DB voor workflow
2024-05-25 | 3.3 | Meeting | 1 | Demonstratie van N8N aan Jos
2024-05-25 | 3.3 | AutoCRISP | 5 | Optimaliseren van Chart Tool, debuggen van workflow
2024-05-25 | 3.3 | Meeting | 1 | Demonstratie van N8N aan Anete en opstellen informatiebronnen